## 주간보고
시스템명​ | 진행사항​ |  | 비고​
| 전주 | 금주
ERP​
준법경영 관리​ (CCP)
노무법인 |  | 1. 노무프로젝트 백엔드 구성완료
| 2. 노무법인 프로젝트 routerServer 구성 | 2. 노무프로젝트 프론트엔드 리액트프로젝트로 생성및 구성
| 3. 신규 프로젝트 대비 React 강의 수강 | 3. 메일발송 서비스 개발 및 구성
계약관리​
리스크모니터링​ (RMS)
모바일
내부회계 (ICM)​

## (샘플)
시스템명​ | 진행사항​ |  | 비고​
| 전주 | 금주
ERP​ | 현대산업개발 ​ | 현대산업개발 ​
| : Synap 접근오류(tomcat 버전업후 오류발생)​ 분석 지원 | : Synap 접근오류(tomcat 버전업후 오류발생) 진행중 | KB : KB인증서 활용 협업 미팅(1/21)
| 이랜드건설 하자​ | 이랜드건설
| : 입주자정보 엑셀업로드 오류 처리완료 | 입주자정보관리 엑셀 업로드 오류 소스 확인
| 벨ENC | 벨ENC ​
| 예금간대체계획, 선지급등록 | : 전자결재 API 개발 지원시작(토큰, 작성, 조회)​
모바일​ | 이랜드건설 하자​ | 이랜드건설 하자​ | 삼진일렉스 : 노무 모바일 구축요청(협의)​
| : 버그픽스 및 위치, 정렬 둥 현업 수정요청 대을 | : 공종코드 오류 수정
| : 실부위상세부위 선택 기능 개선 작업 | : 입주자 A/S신청 화면 수정
계약관리​ | 프론트엔드 개발 | 프론트엔드 개발​ | 운영서버 구축 (완료)​
| : 센터 검색 팝업 개발 | : 검토요청 및 수정 화면 개발 | 외부 인터페이스(6개) 기능 미팅
| : 승인요청 화면 Validation 적용 | : 공통 CSS (버튼, 화면 제목, 체크박스) 추가
| : 승인상세 화면 개발(댓글 저장, 삭제, 파일 다운로드) | : 추가된 계약서 validation 적용
| : 공통 에러 처리 개발 | : 보완하기 화면 개발
| : 공통 컴포넌트 개발(CustomAxiosContext, AxiosErrorModal, GlobalModal) | : 사용자 및 관리자 메인 화면 개발
: 공지사항 및 자료실 화면 개발
| 백엔드 개발​ | 백엔드 개발 ​
| : 로그아웃 API 개발 | : 페이지네이션 백엔드에서 처리
| : 센터 검색 팝업 API 개발 | : 사용자 메인 화면 API 개발
| : 새로고침 시 사용자 정보 확인용 API 개발 | : 관리자 메인 화면 API 개발
| : 로그인 에러 처리 기능 수정 | : 기존 API 리팩토링
| : API 쿼리 최적화 | : 투자 관련 계약서 조회 권한 추가
: RequestMapping 경로에 Prefix CMS(시스템명) 적용
리스크모니터링​ (RMS) | 세아베스틸​ | 세아베스틸​ | 세아베스틸​
| : 고객사 법인관리, 공통코드, 용어관리, 직제관리 쿼리 수정 | - 사이트 표준화 | : 일정 관리 페이지 협의 및 상세 정의 필요​
| : 용어 관리 쿼리수정 | - 로그인 최초 사용자 패스워드 변경 기능추가
| : 직책, 직위 데이터 수정 | [공통] 입력/저장/삭제 시 적용되는 팝업 코드정리 및 통일화
: 표준업무분류 관리 -> 그리드 위치 조정
- 불필요 클래스 파일 삭제
[페이지] 운영관리 및 시스템관리 코드 정리 및 통일화
준법경영 관리​ (CCP) | 세아제강​ | 세아제강​ | 세아제강​
| : [법령배치]대량 메일 발송 에러 대응 | : [준법경영]내부심사 시정조치 매핑 데이터 추가 | :개인 결재함(기안, 결재, 반려, 완료 각 4개 화면) 조회 쿼리 속도 개선
| : [법령배치]법령 메일발송 본문 코드 -> 한글용어 변경 | : [준법경영]내부심사 시행 수정 버튼 제어 | : 부서 결재함(수신, 기안, 참조 각 3개 화면) 조회 쿼리 속도 개선
| : [결재요청]결재의견 팝업화면 추가 | : [결재요청]ASS_TYPE,ASS_VER_NO 컬럼 추가 대응 | : 모니터링 보고 조회쿼리 속도개선 작업
| : [준법경영]적격성 평가표 : 적격성 평가표 팝업 (인) 제거 | : [준법경영]내부심사 시행 에러 대응 | : 리스크평가표는 검토 후 협의 진행
| : [준법경영]적격성 평가표 책임자 : 적격성 평가표 책임자 팝업 (인) 제거 | : [준법경영]리스크평가자 입력란 수정
| : 공통검색기능 개선 피드백 후 수정 완료 | : [준법경영]임직원 실사평가 포맷 수정
| : 신규 컬럼 관련 사이드 이펙트(쿼리) 완료 | : [공통관리]평가 설정 관리
| : 교육훈련/효과성 평가 조회 쿼리 속도 개선 | : 규범준수보고 페이지 개선
: 통제리스크 리스크평가표 비교 UI 개선 예정
내부회계 (ICM)​ | SKT​ | SKT​
| 모집단/샘플개수 UI/UX 수정(15p 완료) | 평가현황 조회 샘플개수 UI변경
모집단/샘플개수 UI/UX 수정(14p, 16p)
LG유플러스
대시보드 리뉴얼 초기작업 (진행방향 논의 및 래퍼런스 체크)
현대모비스
: (공통) API 변경